**Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου και η χρονική σειρά υλοποίησης των δράσεων.**

| Στόχοι | Μέτρα | Δράσεις | Χρονική Σειρά Υλοποίησης | Παρατηρήσεις | Αρμόδιος Φορέας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.****Σύνδεση της Κύπρου** | **1: Προώθηση Σταθερού Ρυθμιστικού Πλαισίου** | 1. Ενσωμάτωση των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών από ΓΕΡΗΕΤ και ΤΗΕ.
 | 1 |  | ΤΗΕ,ΓΕΡΗΕΤ |
| 2. Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ενσύρματων υποδομών. | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 3. Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ασύρματων υποδομών. | 1 |  | ΤΗΕ |
| 4. Εξέταση και ανάλυση των αγορών ευρυζωνικής πρόσβασης. | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 5. Προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών για συμφέρουσες και υλοποιήσιμες επενδύσεις. | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| **2: Αδειοδότηση Ασύρματων Δικτύων** | 1. Ετοιμασία σχεδίου αδειοδότησης ραδιοσυχνοτήτων. | 1 |  | ΤΗΕ |
| **3: Προώθηση του Ανταγωνισμού και Μείωση Τιμών** | 1. Αξιολόγηση των τάσεων των καταναλωτών,. | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 2. Διεύρυνση του Παρατηρητηρίου Αγοράς. | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| **4: Δημιουργία Παγκύπριου Δικτύου Οπτικών Ινών στο Υποστατικό (Fiber to the Home -FTTH)** | 1. Υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ρύθμισης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 2. Εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και διαμόρφωση τελικής επιλογής του τύπου του δικτύου FTTH καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του, λόγω του ρυθμιστικού πλαισίου. | 2 |  | Φορείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών  |
| 3. Μελέτη του ενδεχομένου να επιχορηγηθεί η αλλαγή της εσωτερικής καλωδίωσης στα υποστατικά πελατών. | 2 |  | ΤΗΕ |
| **5: Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών** | 1. Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημιουργία συνθηκών και διοικητικών δομών προστασίας υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  | 2 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 2. Προώθηση των δράσεων για διασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας Κυβερνητικού CERT. | 1 |  | ΤΥΠ |
| 3. Προώθηση δράσεων για διασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας του Ακαδημαϊκού CERT.  | 1 |  | ΚΕΑΔ |
| 4. Επαναξιολόγηση από ΓΕΡΗΕΤ, σε συνεργασία με τα Εθνικά CERT, της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους για κάλυψη της επιχειρηματικής κοινότητας. | 2 |  | ΓΕΡΗΕΤ, ΤΥΠ, ΚΕΑΔ |
| 5. Καταρτισμός σχεδίου στρατηγικής για την προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών (CIIP)  | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 6. Καταρτισμός σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για τη προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών (CIIP)  | 2 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 7. Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης για τα θέματα Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών. | 2 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
| 8. Υλοποίηση προγράμματος για την ασφάλεια της πρόσβασης των παιδιών στο Διαδίκτυο. | 2 |  | ΥΠΠ |
|  |
| **2.** **Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και Παροχή Δημόσιων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών** | **6: Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών** | 1. Διεξαγωγή μελέτης για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου, το οποίο να υποστηρίζει όλες τις επικοινωνίες της Κυβέρνησης
 | 1 |  | ΤΗΕ, ΤΥΠ, ΗΜΥ |
| 2. Υλοποίηση του ενοποιημένου δικτύου δημόσιων υπηρεσιών. | 2 |  | ΤΗΕ, ΤΥΠ, ΗΜΥ |
| 3. Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. | 1 |  | ΚΕΑΔ |
| **7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση** | 1. Επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου σε όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.  | 1 |  | ΤΥΠ |
| 2. Αναθεώρηση της Στρατηγικής για την πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία. | 1 |  |
| 3. Υλοποίηση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας. | 1 |  |
| 4. Υλοποίηση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών. | 1 |  |
| 5. Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων. | 1 |  |
| 6. Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. | 2 |  | ΤΥΠ,ΤΔΔΠ |
| 7. Επέκταση της Πύλης Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). | 1 |  | ΤΥΠ |
| 8. Λειτουργία του Συστήματος Υποβολής Εγγράφων για εγγραφή εταιρειών μέσω του διαδικτύου και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε εταιρεία (e-Filing). | 1 |  |
| 9. Επιγραμμική (online) διεκπεραίωση όλων των πληρωμών προς την Κυβέρνηση (e-payment).  | 1 |  |
| 10. Κίνητρα στον πολίτη να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. | 1 |  | ΤΥΠ, ΥΟ |
| 11. Εντοπισμός των βασικών υπηρεσιών που δεν μπορούν να προσφερθούν πλήρως ηλεκτρονικά, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, και να γίνει τροποποίηση των νομοθεσιών αυτών, έτσι ώστε και αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά. | 1 | Η εφαρμογή για ορισμένες υπηρεσίες δυνατόν να εξαρτάται από την υλοποίηση της Δράσης 10.2 | ΤΥΠ, ΤΔΔΠ σε συνεργασία με αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και Νομική Υπηρεσία |
| 12. Ανάπτυξη περισσοτέρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες των πολιτών/επιχειρήσεων. | 2 |  | ΤΥΠ |
| 13. Διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. | 2 |  | ΤΥΠ |
| 14. Παροχή διασυνοριακών και διαλειτουργικών υπηρεσιών η-διακυβέρνησης και ευθυγράμμιση της διαλειτουργικότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. | 2 |  | ΤΥΠ |
| 15. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης πολιτών στα προσωπικά τους δεδομένα | 2 |  | ΤΥΠ |
| 16. Δημόσια (στο Διαδίκτυο) διάθεση πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του κράτους.  | 2 |  | ΤΥΠ, ΤΔΔΠ |
| 17. Ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία να υποστηρίζουν τις συμμετοχικές αποφάσεις και να δίνουν στον πολίτη τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων από το κράτος. | 2 |  | ΤΥΠ |
| 18. Ενσωμάτωση όλων των μηχανογραφημένων κέντρων της δημόσιας υπηρεσίας σε 3-4 μεγάλα κέντρα βασισμένα σε πρότυπα πράσινης τεχνολογίας και στα τελευταία πρότυπα ασφάλειας. | 1 |  | ΤΥΠ |
| 19. Δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης του πολίτη. | 1 |  | ΤΥΠ, ΤΔΔΠ |
| 20. Λειτουργία περισσότερων ΚΕΠ. | 2 |  | ΤΥΠ, ΤΔΔΠ |
| 21. Λειτουργία περιφερειακών φυσικών ΚΕΠ και τοπικών εικονικών (virtual) ΚΕΠ. | 2 |  | ΤΥΠ, ΤΔΔΠ |
| 22. Αναθεώρηση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα για αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  | 1 |  | ΤΔΔΠ |
| 23. Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  | 1 |  | ΤΥΠ |
| **8. Ηλεκτρονική Τοπική Αυτοδιοίκηση** | 1. Δημιουργία Κεντρικοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών από όλους τους Δήμους και Κοινότητες. | 1 |  | Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων |
|  |
|  | 2. Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης (call center) με όλες τις παρεχόμενες από τον Δήμο ή Κοινότητα υπηρεσίες. | 2 |  | Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων |
| 3. Εγκατάσταση στους Δήμους και Κοινότητες αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. | 1 |  | Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων |
| 4. Κίνητρα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. | 1 |  | Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων |
| 5. Πληροφόρηση και διεξαγωγή διαβουλεύσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες με την χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης. | 2 |  | Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων |
| **9. Ηλεκτρονική Υγεία** | 1. Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) σε όλα τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Το ΟΠΣΥ περιλαμβάνει και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή. | 1 |  | Υπουργείο Υγείας, ΤΥΠ |
| 2. Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. | 1 |  | Υπουργείο Υγείας, ΤΥΠ |
| 3. Δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων Υγείας (ΠΔΥ)  | 2 | Εξαρτάται από την υλοποίηση του Μέτρου 6 | Υπουργείο Υγείας |
| 4. Υλοποίηση και διάθεση στον ιδιώτη γιατρό διαδικτυακής πύλης, η οποία θα προσφέρει πρόσβαση σε βάση δεδομένων περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή. | 2 |  | Υπουργείο Υγείας, ΤΥΠ |
| 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL). Προτείνεται όπως αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση με την επιλογή μιας ομάδας ηλικιωμένων που ζουν σε κάποια αγροτική περιοχή. | 1 |  | Υπουργείο Υγείας |
| 6. Δημιουργία και χρήση τηλε-ιατρικών εφαρμογών μεταξύ των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για την εξ-αποστάσεως ιατρική εξέταση (τηλε-εξέταση) και διάγνωση των ασθενών. | 3 |  | Υπουργείο Υγείας |
| **10. Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και Ηλεκτρονικές Υπογραφές** | 1. Ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την προσωπική του η-ταυτότητα η οποία θα περιλαμβάνει την προσωπική ταυτότητά, τα βιομετρικά στοιχειά, την ηλεκτρονική υπογραφή και άλλα δεδομένα. | 1 |  | Υπουργείο Εσωτερικών,ΤΥΠ |
| 2. Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. | 1 |  | ΤΗΕ |
| 3. Ανάληψη από το ΤΥΠ της αρμοδιότητας παροχής αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και ενσωμάτωσης τους στην η-ταυτότητα. | 2 |  | ΤΥΠ |
| **11. Χρήση των ΤΠΕ για προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου** | 1. Ετοιμασία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου με τη χρήση των ΤΠΕ.  | 1 |  | Πολιτιστικές Υπηρεσίες ΥΠΠ ΣυντονιστήςΕμπλεκόμενοι φορείς |
|  |
| 2. Ψηφιοποίηση των σημαντικότερων αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου ψηφιοποίηση μιας από τις εκθέσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  | 2 |  | Τμήμα Αρχαιοτήτων |
| 3. Επέκταση της ψηφιοποίησης των αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και δημιουργία «συνδέσμων» (links) με τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους.  | 2 |  | Τμήμα Αρχαιοτήτων |
| 4. Δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μουσείου. | 2 |  |  |
| **12. Ηλεκτρονικός Τουρισμός** | 1. Ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου προώθησης του τουριστικού προϊόντας με την χρήση των ΤΠΕ. | 1 |  | ΥΕΒΤ ΣυντονιστήςΕμπλεκόμενοι φορείς |
| 2. Δημιουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για τους τουρίστες και τους τουριστικούς εταίρους, μέσω ενός ενιαίου αριθμού. | 1 |  | ΚΟΤ |
| 3. Ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου και προβολή των τουριστικών αξιοθέατων της Κύπρου μέσω κοινωνικών δικτύων. | 1 |  | ΚΟΤ |
| 4. Δημιουργία διαδικτυακού παρατηρητηρίου τουρισμού. | 1 |  | ΚΟΤ |
|  | **13. Δημιουργία Πάρκου της Γνώσης** | 1. Δημοσίευση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πάρκο της Γνώσης, που θα αφορά Στρατηγικούς Επενδυτές που θα αναλάβουν τη δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου της Γνώσης. | 1 |  | ΥΕΒΤ |
|  | 2. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για ανάληψη του όλου έργου από Στρατηγικό Επενδυτή. | 2 |  | ΥΕΒΤ |
|  |
| **3.** **Συμμετοχή όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων στην ψηφιακή Κύπρο** | **14. Καλλιέργεια Ψηφιακού Αλφαβητισμού** | 1. Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους (e-Skills For All)». | 1 |  | ΚΕΠΑ |
| 1. Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πολιτότητα» για τη μαζική κατάρτιση του ψηφιακά αναλφάβητου πληθυσμού της Κύπρου.
 | 1 |  | ΚΕΠΑ |
| 3. Προώθηση και Επέκταση της Κυπριακής Πύλης Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ). | 2 |  | ΚΕΠΑ |
| 4. Ανάπτυξη περαιτέρω προγραμμάτων για προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. | 2 |  | ΚΕΠΑ |
| 5. Ηλεκτρονική δικτύωση των πυρήνων μάθησης στη δημόσια υπηρεσία και μετατροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την παραδοσιακή μορφή στη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης. | 1 |  | ΚΑΔΔ |
|  | **15. Εθνικό Πρόγραμμα Ευρυζωνικής Διείσδυσης** | 1. Εγκατάσταση σε Δήμους και Κοινότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου θα λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για διεκπεραίωση των συναλλαγών τους ηλεκτρονικά.  | 1 |  | ΤΗΕ ΣυντονιστήςΠαροχείςΕταιρείες ΠληροφορικήςΈνωση ΔήμωνΈνωση Κοινοτήτων |
|  |  | 2. Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για δημιουργία ασύρματου τοπικού δικτύου για δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε συγκεκριμένα δημόσια σημεία. | 1 |  | ΤΗΕ ΣυντονιστήςΠαροχείςΕταιρείες ΠληροφορικήςΈνωση ΔήμωνΈνωση Κοινοτήτων |
|  |
| **4.** **Εκπαίδευση και Μάθηση** | **16: Ψηφιακή Παιδεία** | 1. Διασύνδεση όλων των δημόσιων σχολείων με το Κέντρο Δεδομένων με φυσικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων καθώς και λογική σύνδεση.  | 1 | Εξαρτάται από την υλοποίηση του Μέτρου 6 | ΥΠΠ |
|  | 2. Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης σε όλα τα σχολεία για να είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών. | 1 |  | ΥΠΠ, ΤΥΠ |
|  | 3. Αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλα τα σχολεία (ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή). | 1 |  | ΥΠΠ |
|  | 4. Λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής και πολυμέσων σε κάθε σχολείο. | 1 |  | ΥΠΠ |
|  | 5. Εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία. | 1 |  | ΥΠΠ |
|  | 6. Επέκταση του Προγράμματος Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ) έτσι ώστε να καλύψει όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και να επεκταθεί στη Δημοτική Εκπαίδευση. | 2 |  | ΥΠΠ |
|  | 7. Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα μαθήματα όλων των βαθμίδων. | 1 |  | ΥΠΠ |
|  | 8. Ανάπτυξη εφαρμογών εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  | 2 |  | ΥΠΠ |
|  | 9. Μηχανογράφηση του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο και θα διασυνδεθεί με το ΔΙΑΣ. | 2 |  | ΥΠΠ |
|  | 10. Διεύρυνση των επιμορφωτικών παρεμβάσεων στη σχολική μονάδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. | 1 |  | ΥΠΠ |
|  | 11. Πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες αιχμής μέσα από την ανάπτυξη κέντρων αλληλεπιδραστικής μάθησης. | 1 |  | ΥΠΠ |
|  | 12. Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με τις δεξιότητες τους στη διαχείριση των ΤΠΕ.  | 1 |  | ΥΠΠ |
|  | 13. Πρόσβαση (επιγραμμικά) των σχολείων όλων των βαθμίδων σε εκπαιδευτικό σε υλικό/εκπαιδευτικές παραγωγές που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. | 1 |  | ΥΠΠ |
|  |
| **5.** **Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα** | **17. Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα** | 1. Περαιτέρω προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη συνέχιση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και Σχεδίου Δράσης «Επιχειρείτε Διαδικτυακά». | 1 |  | ΥΕΒΤ |
|  | 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων επιχορήγησης από ευρωπαϊκά κονδύλια για τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων ανεξάρτητα οικονομικού τομέα δραστηριότητας.  | 2 |  | ΥΕΒΤ |
|  | 3. Εισαγωγή προγράμματος επιχορήγησης για νέα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλειστικά στον τομέα των ΤΠΕ. | 1 |  | ΥΕΒΤ |
|  | 4. Εισαγωγή νέου προγράμματος επιχορήγησης για την σύναψη προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων από δημόσιους οργανισμούς με επιχειρήσεις έρευνας και καινοτομίας ή με ερευνητικούς οργανισμούς αποκλειστικά στον τομέα των ΤΠΕ. | 1 |  | ΥΕΒΤ |
|  | 5. Κίνητρα στις επιχειρήσεις για χρήση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  | 1 |  | ΥΕΒΤ, ΥΟ |
|  |
|  | 6. Κίνητρα στις επιχειρήσεις για εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων πληρωμών. | 1 |  | ΥΕΒΤ, ΥΟ |
|  |
|  | 7. Κίνητρα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τεχνολογίες/εξοπλισμό και να εφαρμόζουν πρακτικές και πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον τόσο στην παραγωγή όσο και στη λειτουργία τους και γενικά στην άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας. | 2 |  | ΥΕΒΤ, ΥΟ |
|  | 8. Επεξεργασία μέτρων για να υποβοηθηθεί η συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε έργα ΤΠΕ της Κυβέρνηση.  | 1 |  | ΥΕΒΤ, Γενικό Λογιστήριο |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Καθιέρωση ετήσιου forum με συμμετοχή του ΤΥΠ και των εταιρειών πληροφορικής, με σκοπό τη συστηματική αλληλοενημέρωση τους αναφορικά με την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών στις ΤΠΕ.  | 1 |  | ΤΥΠ, CITEA |
|  | 10. Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα εξετάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα παρέχει εισηγήσεις για την επικαιροποίηση του νομοθετικού/θεσμικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη ρύθμιση του κυβερνοχώρου.  | 1 |  | YEBT Συντονιστής Εμπλεκόμενοι Φορείς |
|  | 11. Σύσταση Ομάδας Εργασίας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων σε ΤΠΕ και την ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο ΤΠΕ. | 1 |  | CIPA Συντονιστής Εμπλεκόμενοι Φορείς |
|  | 12. Δημιουργία μηχανισμού προσέλκυσης χρηματοδοτικών πόρων και διοχέτευσης τους στις επιχειρήσεις για την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.  | 1 |  | ΤΗΕΓραφείο Προγραμματισμού |
|  |
| **6.** **Προαγωγή Οικολογικών Τεχνολογιών** | **18. Ευφυές Σύστημα Μεταφορών** | 1. Προώθηση στενότερης συνεργασία μεταξύ των Κυβερνητικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση του οδικού δικτύου και συμβάντων και καταρτισμός συμφωνιών παροχής υπηρεσιών μεταξύ τους. | 1 |  | ΤΔΕ |
|  | 2. Δημιουργία ευρείας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ανταλλαγή πληροφοριών και προώθηση συνεργασιών για από κοινού εξέλιξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών. | 1 |  | ΤΔΕ |
|  | 3. Ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την χρήση των ευφυών συστημάτων μεταφορών.  | 2 |  | ΤΔΕ |
|  | 4. Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη από το δημόσιο των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Κύπρο. | 1 | Εξαρτάται από την υλοποίηση του Μέτρου 6 | ΤΔΕ |
|  | **19. Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Νερού**  | 1. Επέκταση του συστήματος τηλεμετρίας σε υπάρχοντα και σε μελλοντικά υδατικά έργα σε όλη την Κύπρο.  | 1 |  | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
|  | 2. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ανάλυσης των ρειθρογραφημάτων των αυτογραφικών υδρομετρικών σταθμών σε ποταμούς. | 2 |  | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
|  | 3. Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού έλεγχου ποταμών και φραγμάτων (remote sensing).  | 2 |  | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
|  | 4. Επιπλέον εξοπλισμός στο σύστημα τηλεμέτρησης για διαχείριση ποιοτικού και ποσοτικού περιεχομένου του δικτύου ύδρευσης και εγκατάσταση βαλβίδων για ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης αγωγών. | 2 |  | Συμβούλια Υδατοπρομήθειας |
|  | 5. Αύξηση των περιοχών/ζωνών που ελέγχονται με τηλεμέτρηση στο δίκτυο ύδρευσης. | 2 |  | Συμβούλια Υδατοπρομήθειας |
|  |
|  | 6. Πιλοτική εφαρμογή σε ευρείας κλίμακας έξυπνων μετρητών είτε μόνο για το υδρευτικό δίκτυο είτε μαζί με μετρητές ηλεκτροδότησης σε περιοχή με μεγάλο αριθμό μετρητών.  | 1 |  | Συμβούλια ΥδατοπρομήθειαςΑΗΚ |
|  | **20. Υιοθέτηση του Πλαισίου Τηλε-εργασίας** | 1. Υιοθέτηση του πλαισίου που να διέπει την τηλε-εργασία. | 1 |  | ΥΕΚΑΤΔΔΠ, ΤΥΠ,Κοινωνικοί Εταίροι |
|  |
| **Οριζόντια Μέτρα** | **21. Επικοινωνιακό Πλάνο** | 1. Εξασφάλιση υπηρεσιών επικοινωνιακού γραφείου για καταρτισμό λεπτομερούς επικοινωνιακού πλάνου προώθησης της ψηφιακής στρατηγικής στην κυπριακή κοινωνία. | 1 |  | ΤΗΕ |
|  | 2. Δημιουργία κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. | 2 |  | ΤΗΕ |
|  | 3. Δημιουργία «Χάρτη Τιμών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών. | 1 |  | ΓΕΡΗΕΤ |
|  | **22. Ενίσχυση του Συντονιστικού Φορέα** | 1. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επαναεπιβεβαιώσει την απόφαση του για τη δημιουργία τεσσάρων νέων οργανικών θέσεων στο ΤΗΕ και θα καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών να τις περιλάβει στον επόμενο προϋπολογισμό. | 1 |  | ΤΗΕ |
|  | 2. Αξιολόγηση πρόσθετων αναγκών του ΤΗΕ σε προσωπικό.  | 2 |  | ΤΗΕ, ΤΔΔΠ |